团 体 标 准

T/AJB XXX-2019

安徽省装配整体式混凝土建筑监理实施导则

Guidelines for the Supervision and Implementation of assembled monolithic Concrete Construction in Anhui Province

（征求意见稿）

2020-XX-XX 发布                       2020-XX-XX 实施

安徽省建筑节能与科技协会       发布

## 前  言

为推进安徽省装配式建筑的发展，规范装配式建筑施工与验收，由安徽省阜阳市建筑业监督管理局、阜阳市益民安置房开发有限责任公司和安徽建筑大学会同有关单位共同编制了《安徽省装配整体式混凝土建筑监理实施导则》（以下简称导则）。

在导则编制过程中，编制组进行了深入的调查研究，认真总结了工程实践经验，参考了国内外的相关标准，并结合安徽省装配式建筑的发展情况，在广泛征求意见的基础上，通过反复讨论、修改和完善后编制而成。

本导则共分11章。主要内容包括：总则、术语、装配整体式混凝土建筑监理工作要求、驻厂监理工作内容与要求、现浇混凝土结构验收、预制构件及结构验收、装配整体式混凝土结构子分部工程验收、装配整体式混凝土建筑管线安装验收、装配整体式建筑装饰装修工程验收、装配整体式混凝土建筑施工过程安全监理、装配整体式混凝土建筑监理验收文件、附表及条文说明等。

本导则由安徽省住房和城乡建设厅负责管理，由安徽建筑大学负责具体技术内容的解释。为提高本导则质量，请各单位在执行本导则过程中，注意收集资料，总结经验，并将有关意见和建议反馈给安徽建筑大学（地址：合肥市经济技术开发区紫云路292号289734 @qq.com），以供今后修订时参考。

本导则主编单位：

本导则参编单位：

本导则主要起草人员：

本导则主要审查人员：

目  录

1  总则

2  术语

3  装配整体式混凝土建筑监理工作要求

4  驻厂监理工作内容与要求

4.1预制构件生产前驻厂监理工作

4.2预制构件生产过程中驻厂监理工作

4.3驻厂监理其他工作

5  预制构件及施工过程检查验收

6  现浇混凝土结构验收

7  装配整体式混凝土结构子分部工程验收

8  装配整体式混凝土建筑管线安装验收

9  装配整体式建筑装饰装修工程验收

10 装配整体式混凝土建筑施工过程安全监理

10.1 一般规定

10.2 装配整体式混凝土施工现场安全监理事项

11  装配整体式混凝土建筑监理验收文件

11.1一般规定

11.2质量控制文件

11.3技术管理文件

11.4 质量管理文件

11.5质量验收文件

11.6其他文件

附表A  驻厂监理预制构件质量验收记录表

附表B  构件出厂（进场）汇总表

附表C  预制构件制作检验批质量验收记录表

附表D  预制构件安装与连接检验批质量验收记录表

附件E  钢筋套筒灌浆施工检查记录表

《安徽省装配整体式混凝土建筑监理实施导则》

1  总  则

1.0.1 为规范我省装配式混凝土建筑的建设，加强对装配整体式混凝土建筑施工过程的管理和质量控制，统一我省装配整体式混凝土建筑监理组织要求、监理工作流程和验收程序，保证工程施工质量，制定本导则。

1.0.2 本导则适用于安徽省范围内承接装配整体式混凝土建筑的监理工作。

1.0.3 安徽省装配整体式混凝土建筑监理实施导则除应执行本导则外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。

2  术  语

2.0.1 装配式建筑  assembled building

结构系统、外围护系统、设备与管线系统、内装系统的主要部分由预制部品部件在工地装配而成的建筑。

2.0.2 装配整体式混凝土建筑 assembled monolithic Concrete Construction

由预制混凝土构件通过可靠的方式进行连接并与现场后浇混凝土、水泥基灌浆料形成整体的装配式混凝土结构建筑。

2.0.3 驻厂监理  resident supervision in factory

监理组织机构按照建设工程监理合同和预制构件采购合同的约定，由监理组织机构派驻部品、部件生产厂，负责监督、检查部品、部件生产质量的工程监理人员。

2.0.4 部品 part

由工厂生产，构成外围护系统、设备与管线系统、内装系统的建筑单一产品或复合产品组装而成的功能单元的统称。

2.0.5 部件 component

在工厂或现场预先生产制作完成，构成建筑结构系统的结构构件及其他构件的统称。

2.0.6钢筋套筒灌浆连接 grout sleeve splicing of rebars

在金属套筒中插入单根带肋钢筋并注入灌浆料拌合物，通过拌合物硬化形成整体并实现传力的钢筋对接连接方式。

2.0.7灌浆料 mixed cementitious grout

灌浆料按规定比例加水搅拌后，具有规定流动性、早强、高强及硬化后微膨胀等性能的浆体。

2.0.8 集成化厨房 integrated kitchen

地面、吊顶、墙面、橱柜、厨房设备及管线等通过设计集成、工厂生产在工地主要采用干式工法装配而成的厨房。

2.0.9 集成化卫生间 integrated bathroom

地面、吊顶、墙面和洁具设备及管线等通过设计集成、工厂生产、在工地主要采用干式工法装配而成的卫生间。

2.0.10 干式工法 non-wet construction

采用干作业施工的建造方法。

2.0.11	灌浆令 grouting order

由总监理工程师下达的允许灌浆作业的书面文件。

3  装配整体式混凝土建筑监理工作要求

3.0.1 装配式建筑应按照《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355、《工厂预制混凝土构件质量管理标准》JG/T 565、《装配式住宅建筑检测技术标准》JGJ/T485、《装配整体式混凝土结构工程施工及验收规程》DB34/T5043、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375、《建设工程监理规范》GB/T50319及国家、行业相关标准的规定进行现场管控和协调。

3.0.2 项目监理机构应根据装配式建筑工程特点、施工合同、工程监理合同、经过批准的施工组织设计及施工方案、图纸及变更文件，履行建设工程管理控制监理职责，并应将监理工作内容、方法和措施纳入监理规划。

3.0.3 工程监理单位除了应具备依法取得相应企业资质外，从事装配式混凝土建筑工程的监理企业还应具备以下条件：

1.	企业内部应制定装配式混凝土建筑全过程各个环节的监理大纲与工作程序；

2.	具备装配式混凝土建筑管理能力和从业经验的人员；

3.	配备必要的检测设备和工器具。

3.0.4 现场项目监理机构中监理人员的数量和专业结构，应根据监理内容、工程规模、合同工期、工程条件和施工阶段等因素，保证对工程实施有效监理的原则确定，保证独立、公正、有效地开展现场监理工作。

3.0.5 监理人员配备应根据合同约定并及时到位，根据工程实际进展情况合理调配人员。

3.0.6 项目监理组织机构应经过装配式建筑知识方面的培训，并由监理单位制订培训计划。

1.	制订培训计划主要依据

（1）上级行政主管部门或建设单位的培训要求；

（2）工程施工特点及难点；

（3）人员现状和技能水平；

（4）相关管理要求；

（5）关键岗位技能要求。

2.	监理人员的培训工作由工程监理单位归口管理，由总监理工程师或单位技术管理部门组织实施。

3.	培训参加人员应包括总监理工程师、专业监理工程师、监理员。

4.	培训时间根据监理工作内容及监理人员上岗时间，宜在监理细则编制前一周内组织。

5.	培训记录由项目监理机构存档。

3.0.7主要工作方法

1.	旁站

（1）项目监理机构应将旁站监理方案中确定的关键部位、关键工序书面通知施工单位，并按旁站监理方案实施监督；

（2）总监理工程师应指派监理人员对关键部位、关键工序的施工过程进行旁站，填写旁站记录并签字；

（3）关键部位、关键工序应包括：预制构件灌浆与连接、转换层预埋插筋、节点施工、预制构件结构性能检验等，并做好旁站监理记录。

2.	巡视

（1）监理人员在巡视中发现施工过程存在质量隐患和质量问题的，应及时纠正或书面通知施工单位整改；

（2）专业监理工程师应将本专业工程施工质量的巡视情况、质量隐患和质量问题的整改及落实情况记录在监理日志中。

3.	见证取样

项目监理机构应指定一名具备初级及以上工程技术职称、具备工程检测和试验知识、熟悉相关法律法规和规范标准的专业技术人员作为见证员，负责见证取样工作。见证员应按照相关规定和合同约定对需要复试的进场材料、构配件进行见证取样，并建立试验台账，检验报告返回后予以完善。按规定程序复试不合格的材料、构配件、设备不得用于工程，并要求施工单位限期撤出施工现场。

4.	平行检验

监理平行检验中的检测工作，当监理人员在平行检查工作中，发现对质量表示怀疑，应当报告建设单位，由建设单位委托具有相应资质的检测单位实施。检测比例应当符合国家和本省有关规定。

3.0.8 在装配式混凝土建筑工程施工开始前，项目监理机构应根据相关规定及监理工作开展的需要，由专业监理工程师编制预制构件安装及固定支撑、预制构件灌浆、信息化管理、危大工程安全监理的专项监理实施细则，并报总监理工程师审批。

3.0.9项目监理组织机构应掌握装配式建筑的预制装配率计算、装配方案、设备需求和平面布置、生产工艺、施工中应注意事项等。

3.0.10 工程开工前，总监理工程师应主持召开监理内部交底会，明确合同范围、分工、岗位职责、工程难点、检查内容、程序、方法、标准及其它注意事项。

3.0.11 混凝土装配式套筒灌浆连接前项目监理机构应对施工单位的灌浆操作工人培训备案记录进行审查。

3.0.12 项目监理机构应熟悉装配式混凝土建筑深化设计文件，参加深化设计交底和图纸会审，提出相关意见和建议，并签认会议纪要。

3.0.13 项目监理机构应根据装配式混凝土建筑工程特点，会同建设单位、施工单位协商确定检验批划分方案，作为验收依据。

3.0.14 项目监理机构应审查预制构件生产企业报审的部品、部件供应计划，当发现实际供应进度滞后于计划进度且影响节点工期与合同工期时，应签发监理通知单，要求生产厂调整生产计划和供应计划，同时总监理工程师应及时向建设单位报告因部品、部件供应延迟所导致的工期延误风险。

4  驻厂监理工作内容与要求

4.1预制构件生产前驻厂监理工作

4.1.1 首批构件由建设单位委托现场监理驻厂监理，由监理单位实施。

4.1.2 监理单位在预制构件生产前，应编制施工过程的驻厂监理计划和方案，明确驻厂监理内容、方法和频次，报建设单位审批并通知总包和生产单位。

4.1.3 装配整体式混凝土构件制作驻厂监理工作流程

图4-1  装配整体式混凝土构件驻厂监理工作流程

4.1.4 驻厂监理应审查构件生产单位的生产方案，主要内容包括：生产工艺、生产计划、技术质量控制措施、成品保护措施、存放及运输方案等。当预制构件和部品生产采用新技术、新工艺、新材料、新设备时，生产单位应编制专项方案，驻厂监理应进行审查。

4.1.5 驻厂监理应参加生产工艺技术交底会，主要有：设计单位对构件生产的图纸交底、生产工艺技术交底、关键质量预防措施交底、插筋连接套筒精确度交底、吊点预埋交底、构件生产内外叶防开裂技术交底等。

4.2预制构件生产过程中驻厂监理工作

4.2.1 驻厂监理应根据设计图纸和有关规范、规程和规定严把预制构件生产质量关，严格按照程序对各工序进行检查和验收，关键工序必须进行旁站，如：保温拉结件埋设工序、灌浆套筒与钢筋的连接工序等。

4.2.2 对同一批次相同构件抽查预制构件生产时，水、电、暖通、装修、施工等所需要的预埋件、吊点、预埋管线、预留孔洞等是否符合图纸和吊装作业要求。

4.2.3 审查构件和后浇混凝土连接节点处的钢筋、套筒、预埋件、预埋管线与线盒的安装位置、规格及间距是否符合要求。

4.2.4 审查套筒、灌浆料的材质、力学、物理工艺性能、规格型号等的合格证、产品说明是否符合图纸和施工要求。

4.2.5 对预制构件应进行见证取样，见证取样包括：混凝土强度试块、钢筋、钢筋套筒、拉结件、预埋件、保温材料等。

4.2.6 驻厂监理应对以下检验批进行抽查、验收、签认

1.	楼板、墙板、楼梯等其他预制构件模具质量检验批记录；

2.	梁柱类预制构件模具质量检验批记录；

3.	钢筋质量检验批记录；

4.	混凝土浇筑检验批记录；

5.	预制混凝土构件质量检验批记录。

4.3驻厂监理其他工作

4.3.1 驻厂监理应如实准确填写驻厂监造日志和相关资料。

4.3.2 审查深化设计是否由原设计单位设计出图，若不是原设计单位设计出图，审查图样及其计算书应由原设计单位复核并签章认可。

4.3.3 抽查预制构件标识是否清晰、标识与构件信息是否对应。标识内容应包括：生产企业名称、构件名称及编号、生产日期和质量验收合格标志等。

4.3.4 审查原材料合格证及复试报告、工序质量检查验收记录、技术处理方案等。

4.3.5对预制构件已经出现影响结构性能、安装和使用功能的严重缺陷的外观质量时，应审核技术处理方案，并监督按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。构件外观质量缺陷参见《工厂预制混凝土构件质量管理标准》JG/T。

4.3.6对预制构件已经出现《工厂预制混凝土构件质量管理标准》JG/T的一般缺陷，应审核技术处理方案，并监督按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

4.3.7 驻厂监理应审查构件运输单位编制的构件运输专项运输方案，审查的内容主要有：

1.	编制依据与编制目的；

2.	构件参数与运输配车；

3.	运输路线；

4.	装车与运输中的质量安全保障措施；

5.	运输过程的监督管理；

6.	卸车条件与步骤。

4.3.8 检查预制构件生产厂家自有的实验室。应检查以下内容：

1.	试验室设备及试验范围；

2.	法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明；

3.	试验室管理制度；

4.	试验人员资格；

5.	试验记录与分析。

4.3.9对需要做结构性能检验的预制构件驻厂监理人员应见证预制构件结构性能抽样检验的全过程，结构性能检验不合格的预制构件不得出厂。

5  预制构件及施工过程检查验收

5.1 预制构件堆放场地检查

5.1.1 预制构件现场堆放，施工单位应根据施工现场实际情况编制平面布置图及专项方案，并报项目监理机构专业监理工程师审核。

5.1.2 预制构件进场前, 应按品种、规格、吊装顺序分别设置堆放场地,堆放场地应设置在吊装机械工作范围内，并有构件起吊、翻转的操作空间，卸放、吊运区域内不得有障碍物。

5.1.3 施工现场的堆放场地应平整、坚实，具有足够承载力，有良好的排水措施，满足构件周转使用的要求。对于不宜判定是否具有足够承载力的堆放场地，还应要求施工单位根据现场情况对堆放场地进行验算并进行审核。

5.1.4 堆放场地应与其他施工区域隔离，设置专用入口，堆放架间距应充分考虑不同规格构件占用面积且预留人员通道。

5.1.5 预制构件进场前，堆放场地应提前放置不同品种、规格构件堆放架。

5.1.6当采用靠放架堆放时，靠放架应具有足够的承载力和刚度，靠放架与地面的倾斜度宜大于80°；当采用插放架堆放时，应采取直立方式，插放架应有足够的承载力和刚度，并支垫稳固；采用叠层平放的方式堆放时，应采取防止构件产生裂缝的措施，堆垛层数参照《装配整体式混凝土结构工程施工及验收规程》DB34/T5043及相关验收规范执行确定。

5.1.7 靠放架、插放架、堆垛应与堆场地面整体加固牢靠，并根据需要采取防止倾覆的措施。

5.1.8 构件存放对已完成结构、基坑有影响时，应要求施工单位提供安全计算书。

5.1.9 存放区宜实行分区管理和信息化台账管理。

5.1.10 对于超高、超宽、形状特殊的大型预制构件的存放应检查施工单位制定的专门质量安全保证措施。

5.2 预制构件进场检查与验收

5.2.1 预制构件进场需按流程由构件厂、施工单位和监理单位对运至现场的构件进行联合检验；

5.2.2 核对预制构件的混凝土强度及预制构件和配件的型号、规格、数量、外观质量、尺寸偏差等。外观质量不应有严重缺陷，预制构件的允许尺寸偏差及检验方法应符合附表B的规定。

5.2.3 构件厂应根据施工单位的进度计划合理安排生产供应，进场数量应满足现场安装进度的需要。

5.2.4 预制构件出厂资料、质量标准与证明文件按照《工厂预制混凝土构件质量管理标准》JG/T 565 和《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231执行。

5.2.5 构件厂应根据构件的结构形式，采用科学、经济、合理的储运、物流方法进行构件运输和存放，确保进场构件前的成品保护及运输安全。

5.2.6 构件厂应建立产品数据库，对构件产品进行统一编码，建立产品档案，对产品的生产、检验、出厂、储运、物流、验收做全过程跟踪，在产品醒目位置做明显标识。

5.2.7 构件编码系统信息应包括构件型号、质量证明材料、使用部位、参与制作检验人员、外观、生产日期（批次）、出厂日期、生产厂家、产出地及（准用）字样等。

5.2.8 构件编码所用材料宜为水性环保涂料或塑料贴膜等可清除材料。

5.2.9 运至现场的构件强度、刚度及预埋吊件结构强度均应满足结构吊装的安全性能要求。

5.2.10检查施工单位进场构件验收台帐，主要检查进场日期、规格、型号、使用部位、编号、参与验收人员、检验评定结果等具体内容。

5.2.11对三方共同认定超出规范及验收规程允许偏差，影响使用性能的预制构件，施工单位应建立退场构件登记台帐，明确进出场日期、规格、型号、拟使用部位、编号、参与检验人员、检验评定结果等具体内容。

5.2.12对进场验收存在严重缺陷的不合格构件应做退场处理，退场构件应做登记和醒目标识。对于存在一般缺陷的构件经过修补经原设计单位认可，可继续使用，或经检测部门检测，出具检测合格报告后，可以继续使用。不满足上述条件的，按废品处理，由构件厂和施工单位共同建立废品管理台帐，实行统一编号登记备案，并限期退场，禁止使用。

5.3 预制构件安装施工验收

5.3.1装配整体式混凝土构件安装监理验收工作流程

图5-1 装配整体式混凝土构件安装监理工作流程

5.3.2 项目监理机构应要求施工单位在构件吊装施工前搭设样板房（间），并组织对样板房（间）的验收，并形成书面验收记录和意见。

5.3.3 钢筋套筒灌浆连接应符合《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355的有关规定执行。

5.3.4 在装配整体式混凝土结构施工前，项目监理机构应检查施工单位对防止预制构件及其上的建筑附件、预埋件、预埋吊件等损伤或污染的保护措施记录，并加强巡视检查。

5.3.5 审查是否明确竖向钢筋连接方式、灌浆或坐浆工艺要求，灌浆作业后的技术间歇时间要求。

5.3.6 项目监理机构应参加建设单位组织的首次部品、部件安装的连接方式、连接节点、接缝防水及设备管线、装饰装修等预拼装的质量验收。

5.3.7 装配整体式混凝土结构施工前项目监理机构应参加施工单位技术负责人主持的技术交底会。

5.3.8 装配整体式混凝土结构施工前，监理应检查测量放线和预制构件安装定位标识记录并进行复核。

5.3.9 项目监理机构应审核施工单位编制的吊装方案，提出审查意见，经总监理工程师签认后实施，吊装方案审查的主要内容有：

1.	管理与技术人员的配备；

2.	起重机械设备的选型；

3.	吊装使用的吊具；

4.	灌装设备的选择；

5.	现场辅材、工具的准备；

6.	构件供应运输顺序与现场吊装顺序；

7.	构件安装工艺流程与现场相关施工的配合；

8.	质量安全控制措施与保障措施；

9.	应急预案。

5.3.10 预制构件安装前，项目监理机构应对吊装准备工作进行检查，并形成书面记录。

5.3.11 预制构件安装前，项目监理机构应依据设计图纸对以下内容重点进行检查：

1.	复核楼面测量放线、楼层标高、构件细部尺寸与标高；

2.	套筒、预留孔的规格、位置、数量，套筒和预留孔内的杂物；

3.	套筒深度应大于连接钢筋的锚固长度，连接钢筋的锚固长度应满足设计要求，且不宜小于8d；

4.	连接钢筋的规格、数量、位置和长度，且连接钢筋无污损；

5.	结合部位应为粗糙面且清理干净；

6.	防水材料的规格、型号、数量、位置和施工质量应符合设计要求；

7.	坐浆料均匀、饱满，强度应符合设计要求；

8.	构件与构件之间的拼缝、构件与现浇构件之间的接缝及其处理效果。

9. 支撑体系的搭设是否牢固可靠。

5.3.12 项目监理机构应对叠合梁、板安装施工、临时支撑安装和拆除、外露钢筋、结合面粗糙度进行巡视检查和验收。

5.3.13 项目监理机构应对外挂墙板接缝防水及连接件的焊接施工进行重点巡视和检查。

5.3.14 预制构件安装与连接施工中主控项目和一般项目的质量经项目监理机构验收合格后方可进行下道工序施工。

1.	承受内力的接头和拼缝，当其混凝土强度未达到设计要求时，不得吊装上一层结构构件。已安装完毕的装配式混凝土结构，应在混凝土强度达到设计要求后，方可承受全部设计荷载。项目监理机构应检查施工记录及试块强度试验报告；

2.	预制混凝土构件安装尺寸允许偏差和检查方法应符合《装配整体式混凝土结构工程施工及验收规程》DB34/T5043表10.3.7的规定。

5.3.15 项目监理机构应审查预制构件安装相关材料的产品合格证明文件及检验试验报告。预制构件安装相关材料主要有：灌浆料、连接套筒、焊接材料和防水材料等。

5.3.16 预制构件安装施工的连接检测的主要项目有：钢筋套筒灌浆连接的灌浆料强度、现场模拟构件套筒灌浆连接接头、后浇混凝土强度、预制构件与结构连接处钢筋或预埋件连接接头。项目监理机构应按照规定进行见证取样送检。

5.3.17 项目监理机构应按照现行国家和行业标准的规定，对外墙板接缝的防水性能现场淋水试验进行检查验收。

5.3.18 对涉及结构安全的柱、墙、梁等重要节点部位应进行结构实体检验，并应满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204对主要受力预制构件结构性能实验要求。结构实体检验应在监理工程师见证下，由施工单位项目技术负责人组织实施。

6  现浇混凝土结构验收

6.0.1 装配式结构现浇混凝土钢筋工程、混凝土工程、模板及支撑体系除应满足《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231、《装配整体式混凝土结构工程施工及验收规程》DB34/T5043要求外，还应满足《混凝土结构工程施工规范》 GB50666和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的相关规定和设计要求。

6.0.2 项目监理机构应重点巡视和检查

1. 预制叠合梁、板的竖向支撑体系；

2. 预制构件连接部位后浇混凝土模板体系；

3. 预制混凝土梁的两端与板的边缘是否设置支撑，且每个构件的支撑不应少于两道，支撑立杆的间距不大于2米；

4. 预制阳台板、空调板等悬挑构件的支撑应有确保稳定性的技术措施。

6.0.3 项目监理机构应依据设计图纸对以下内容重点进行巡视检查

1. 装配式混凝土结构中的节点及接缝处的纵向钢筋的连接方式应符合设计要求；

2. 受力钢筋的牌号、规格、数量和位置必须符合设计要求；

3. 箍筋、横向钢筋、附加钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置及长度，箍筋弯钩的弯折角度应符合设计要求；

4. 预制构件与现浇构件、预制构件与预制构件之间的钢筋连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度应符合设计要求。

6.0.4项目监理机构应对装配式结构后浇混凝土部位的钢筋、预埋件进行隐蔽工程验收，对封模质量进行验收。

6.0.5混凝土施工过程中，项目监理机构应重点巡查结合面是否浇水湿润；结合面粗糙度质量应符合设计要求，疏松部分的混凝土应剔除并清理干净；模板、叠合板上的混凝土和施工荷载应避免不均匀布设，严禁超载。

7  装配整体式混凝土结构子分部工程验收

7.0.1 装配整体式混凝土结构应为单位工程的一个子分部工程，该子分部工程划分应符合表7.0.1的规定：

表7.0.1装配整体式混凝土结构子分部工程划分

| 序号 | 子分部工程 | 分项工程 | 检验批验收内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装配整体式混凝土结构 | 模板分项工程 | 模板安装 |
| 2 |  | 钢筋分项工程 | 原材料、钢筋加工、钢筋连接、钢筋安装 |
| 3 |  | 混凝土分项工程 | 原材料、混凝土拌和物、混凝土施工 |
| 4 |  | 现浇结构分项工程 | 外观质量、位置和尺寸偏差 |
| 5 |  | 装配式结构分项工程 | 预制构件、安装与连接 |

7.0.2 装配整体式混凝土结构工程实体检验应由监理单位组织施工单位实施，并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案，并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目，应由具有相应资质的检测机构完成。

7.0.3 装配整体式混凝土结构工程实体检验包括现浇结构性能检验和装配整体式结构连接性能检验两部分，其中：

1.	现浇结构性能检验应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204 的规定执行；

2.	装配整体式结构当采用套筒灌浆连接时，施工现场灌浆时应同步制作抗拉强度平行加工试件，其抗拉强度应符合设计要求；其他连接性能检验应符合设计要求及工程合同约定。

7.0.4 装配整体式混凝土结构工程施工质量验收合格应符合下列规定：

1.	所含分项工程质量验收应合格；

2.	应有完整的质量控制资料；

3.	观感质量验收应合格；

4.	结构实体检验结果应符合相关规范和标准要求。

7.0.5 当装配整体式混凝土结构子分部工程施工质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：

1.	经返工、返修或更换构件、部件的检验批，应重新进行检验；

2.	经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收；

3.	经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；

4.	经返修或加固处理能够满足结构安全使用要求的分项工程，可根据技术处理方案和协商文件进行验收。

7.0.6 装配整体式结构子分部工程验收时，应提供下列文件和记录

1.	设计文件和设计变更文件；

2.	装配整体式结构工程施工所用各种材料及预制构件的各种相关质量证明文件；

3.	预制构件结构性能检验报告，涉及保温构造的尚应提供节能等相关性能检测报告；

4.	预制构件安装施工验收记录；

5.	钢筋套筒灌浆连接的施工检验记录；

6.	连接构造节点的隐蔽工程检查验收文件；

7.	后浇筑节点的混凝土或灌浆料拌合物强度检测报告；

8.	分项工程验收记录；

9. 装配整体式混凝土结构实体检验记录；

10. 驻厂监理的相关验收记录；

10. 工程的重大质量问题的处理方案和验收记录；

11. 其它必要的文件和记录。

7.0.7 装配整体式混凝土结构子分部工程应在安装施工过程中完成下列隐蔽项目的现场验收：

1.	结构预埋件、钢筋接头、螺栓连接、套筒灌浆接头等；

2.	预制构件与现浇结构连接处钢筋及混凝土的结合面；

3.	预制混凝土构件接缝处防水、防火作法。

8  装配整体式混凝土建筑管线安装验收

8.0.1 装配式混凝土结构建筑设备与管线安装应符合设计文件和现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166、《装配式混凝土建筑技术标准》GBT51231的规定及其他相关标准和规范的要求。

8.0.2 项目监理机构对进场预制构件检查管线、设备及其吊挂配件预留的孔洞、沟槽是否在预制构件受力影响最小的部位，且不得对受力钢筋产生破坏。

8.0.3 核对预制构件上预留线盒、给排水及其他预留洞口的位置、尺寸规格是否符合图纸要求。

8.0.4 检查设备与管线与结构构件预留预埋件的连接方式、位置等是否符合要求，且不得影响构件的完整性和结构的安全性。

8.0.5 检查防雷引下线、防侧击雷、等电位连接等施工与预制构件的连接是否可靠。

8.0.6 检查预埋线管是否通畅，要求无堵塞、偏位允许范围内，合格后方可吊装施工。

8.0.7 构件吊装要有监理旁站，每个构件必须按构件图及编号正确就位，防止外形尺寸相同的构件相互调换以及构件就位反向，避免线盒、洞口位置错位，不能实现建筑使用功能要求。

9  装配整体式建筑装饰装修工程验收

9.0.1 装配整体式混凝土建筑装饰装修工程验收应满足《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210和相关装饰装修工程的相关规定和设计要求。

9.0.2装配式建筑装饰装修工程质量验收必须依据施工图设计文件。

9.0.3当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认，或由检测鉴定单位对建筑结构的安全性进行鉴定。

9.0.4监理人员应对所有进场的装饰材料的资料和材料进行验收。包括：品种、规格、外观和尺寸、产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告等，对进口产品应检查海关证明，并应按规定进行商品检测。

9.0.5进场后需要进行复验的材料应符合相关规范的规定。同一厂家生产的同一品牌、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验，当合同另有约定时应按合同执行。

9.0.6当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时，或对材料的质量发生争议时，应进行见证检测。

9.0.7装配式建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。

9.0.8承担建筑装饰装修工程的施工单位应具备相应的资质，并应建立质量管理体系。施工单位应编制施工组织设计并应经过审查批准。施工单位应按有关施工工艺标准或经审定的施工技术方案施工，并对施工全过程实行质量控制。

9.0.9装配式建筑装饰装修工程施工前应有主要材料的样板或做样板间（件），并应经有关各方确认。

9.0.10管道、设备等安装及调试应在建筑装饰装修工程施工前完成，当必须同步进行时，应在饰面层施工前完成。装饰装修工程不得影响管道、设备等的使用和维修。涉及燃气管道的建筑装饰装修工程必须符合有关安全管理的规定。

9.0.11装配式建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能；严禁未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。

9.0.12装配式建筑装饰装修工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。对既有建筑进行装饰装修前，应对基层进行处理并达到相关规范规定的要求。

9.0.13施工环境温度不应低于5℃。当必须在低于5℃气温下施工时，应采取保证工程质量的有效措施。

9.0.14装配式建筑装饰装修工程的子分部工程及其分项工程应按《建筑装饰装修工程质量验收规范》附录A划分。

9.0.15装配式建筑装饰装修工程施过程中，应按《建筑装饰装修工程质量验收规范》各章一般规定的要求对隐蔽工程进行验收，并按《建筑装饰装修工程质量验收规范》附录B的格式记录。

9.0.16装配式建筑有关安全和功能的检验见表9.1。

表9.1  有关安全和功能的检验项目表

| 项次 | 子分部工程 | 检验项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门窗工程 | 建筑外窗的气密性、水密性能和抗风压性能 |
| 2 | 饰面板（砖）工程 | （1）饰面板后置埋件的现场拉拔强度； （2）饰面砖样板件的粘接强度。 |
| 3 | 幕墙工程 | （1）硅酮结构胶的相容性和剥离粘结性； （2）幕墙后置埋件和槽式预埋件的现场拉拔强度； （3）幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及层间变形性能。 |

9.0.17分部工程的质量验收应按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300进行，分部工程中各子分部工程的质量均应验收合格，子分部工程及其分项工程划分表见表9.2。

9.2  子分部工程及其分项工程划分表

| 项次 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抹灰工程 | 一般抹灰,装饰抹灰, 保温层薄抹灰，清水砌体勾缝 |
| 2 | 门窗工程 | 木门窗制作与安装,金属门窗安装,塑料门窗安装，特种门安装，门窗玻璃安装 |
| 3 | 吊顶工程 | 整体面层吊顶、板块面层吊顶、格栅吊顶 |
| 4 | 轻质隔墙工程 | 板材隔墙，骨架隔墙，活动隔墙，玻璃隔墙 |
| 5 | 饰面板(砖)工程 | 饰面板安装，饰面砖粘贴 |
| 6 | 幕墙工程 | 玻璃幕墙，金属幕墙，石材幕墙、人造板材 |
| 7 | 涂饰工程 | 水性涂料涂饰，溶剂型涂料涂饰，美术涂饰 |
| 8 | 裱糊与软包工程 | 裱糊，软包 |
| 9 | 细部工程 | 橱柜制作与安装，窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装，门窗套制作与安装，护栏和扶手制作与安装，花饰制作与安装 |
| 10 | 建筑地面工程 | 基层，整体面层，板块面层，竹木面层 |

9.0.18未经竣工验收合格的建筑装饰装修工程不得投入使用。

10 装配整体式混凝土建筑施工过程安全监理

10.1 一般规定

10.1.1项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准履行建设工程安全生产管理的监理职责，并应将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则。

10.1.2 装配整体式混凝土建筑施工过程安全监理应满足《建筑施工安全检查标准》JGJ59、《施工企业安全生产评价标准》JGJT 77、《施工企业安全生产管理规范》GB50656、《塔式起重机安全规程》GB 5144、《建筑施工安全技术统一规范》GB50870和《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276及其他相关安全作业方面的相关规定和要求。

10.1.3项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

10.1.4项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案。符合要求的应由总监理工程师签认后报建设单位。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应要求施工单位组织专家进行论证。项目监理机构应要求施工单位按已批准的专项施工方案组织施工。专项施工方案需要按专家论证要求修改调整时，施工单位应按程序重新提交至项目监理机构审查。

专项施工方案审查应包括下列基本内容：

1.	编审程序应符合相关规定；

2.	安全技术措施对工程应具有针对性；

3.	安全技术措施应符合工程建设强制性标准。

10.1.5项目监理机构应巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案的实施情况。发现未按专项施工方案实施时，应及时签发监理通知单，要求施工单位按专项施工方案实施。

10.1.6项目监理机构在实施监理过程中发现工程存在安全事故隐患时，应及时签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关部门报送监理报告。

10.2装配整体式混凝土建筑施工现场安全监理事项

10.2.1项目监理机构应认真编制安全监理实施细则，其编制依据、主要内容和编制要求如下：

1.	编制依据

①监理规划；

②工程建设标准、规范和设计文件；

③施工组织设计、专项施工方案和专家评审意见。

2.	主要内容

①专业工程特点；

②监理工作流程；

③安全监理要点、检查方法和措施；

④监理人员工作安排及分工；

⑤检查记录表。

3.	编制要求

①安全监理实施细则应当根据实际情况及时进行修订、补充和完善；

②安全监理细则的编写人应对项目监理部相关人员进行交底。

10.2.2审查施工组织设计安全生产与管理方面的主要内容

1.	安全管理保证体系的组织机构是否健全，项目经理、专职安全生产管理人员的数量及安全生产管理培训合格证书；

2.	特种作业人员配备的人员数量及特种作业人员上岗证；

3.	施工安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程的制定和实施情况；

4.	起重机械设备、施工机具和电器设备等是否符合规范要求；

5.	要求施工单位编制危险性较大工程和超过一定规模危险性较大工程清单，重点审核基坑、模板、脚手架、大型构件吊装等危险性较大的分部分项工程专项施工方案是否符合规范要求，需要组织专家论证的是否组织；

6.	事故应急救援预案的制定情况；

7.	冬期、雨期等季节性施工方案的制定情况；

8.	施工总平面是否合理。办公、宿舍、食堂等临时设施的设置以及施工现场场地、道路、排污、排水、防水措施是否符合有关安全技术标准规范和文明施工要求。

10.2.3施工现场的平面布置，应能满足各类构件装卸、堆放、运输、吊装安全要求，并严格划定吊装区域。场地道路地面平整、坚实，排水畅通，能满足场内运输、装卸的要求，构件堆放时应采取防止构件侧移或倾倒的固定措施。

10.2.4审查预制构件吊装前和吊装过程中是否满足下列要求

1.	作业人员和信号工应经培训并取得合格证；

2.	吊装前应检查吊具、吊点是否正常。若有异物充填吊点应清理干净，每周检查钢丝绳不少于一次，施工中若有异常擦伤，应检查钢丝绳是否受损；

3.	吊装作业人员应佩戴安全带、搭设简易爬梯，不得攀爬构件；

4.	起吊瞬间应停顿5秒，测试吊具与起重机械是否异常，确保构件处于平衡状态后，方可继续提升。异型构件必须采用经设计平衡用的吊具或配重，达到平衡状态后方可提升；

5.	在吊装回转、俯仰吊臂、起落吊钩等动作前，应鸣声示意，吊装时要遵循“慢起、快升、缓降”原则，吊装过程应平稳，不应有大幅度摆动，不得突然制动，回转未停稳前不得做反向操作；

6.	构件在吊运和安装过程中，在构件的堆放、吊运场地和安装区域均应配备司索信号工，对混凝土构件进行移动、吊升、停止、安装时的全过程应用远程通讯设备进行指挥，信号不明不得吊运和安装；

7.	吊运作业时，建筑物周围应设置警戒区。非吊装作业人员严禁入内。起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过；

8.	吊车吊装时应观测吊装安全距离、吊车支腿处地基变化情况及吊具的受力情况；

9.	构件应采用垂直吊运。吊运中严禁回转、俯仰吊臂、起落吊钩三个动作同时进行，严禁采用斜拉、斜吊；

10. 构件必须加挂牵引绳，以便于作业人员拉引，吊起的构件应及时安装就位，不得悬停在空中；

11. 吊装作业不宜夜间施工，在风级达到5级及以上或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止露天作业。重新作业前，应先试吊，并应确认各种安全装置灵敏可靠后，才能进行作业。

10.2.5 要求并检查施工单位根据用电要求，配备相应的临时发电设备，以便特殊情况下大型机械设备停电后，采用备用电源将已经起吊的构件吊放至安全位置。

10.2.6高处作业及临边防护应检查是否满足下列安全要求

1.	高处作业人员须经专门培训，装配工人应取得操作资格证后，方可上岗作业。作业人员应按规定配备安全防护用品，并正确使用；

2.	阳台、楼梯、电梯井、料台、楼层临边及平面洞口等临边洞口的防护应牢固、可靠，符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的有关规定；

3.	高处作业应有相关的安全防护措施，所使用的工具和零配件等应采取防坠落措施，严禁上下抛掷。

10.2.7装配整体式混凝土结构外围护设施应满足下列要求

1.	深化设计阶段应根据结构体系和施工环境，同步进行安全防护设施设计，并在构件生产时，考虑预埋件的预留预埋；

2.	装配整体式混凝土结构工程施工应有可靠的临边防护，使用外围护设置，并应设置水平防护层；

3.	安全防护采用整体式附着升降脚手架时，应进行专项设计，以保证安全牢固和整体稳定性，并与主体结构有可靠连接，架体立面防护网要严密牢固。整体操作应由具有相关资质的队伍施工，并经过检测验收合格后方可使用。提升和下降时，应严格按照技术方案操作，确保安全稳定，符合《建筑施工工具式脚手架安全技术规程》JGJ202的相关规定；

4.	安全防护采用工具式外防护架时，应符合《建筑施工工具式脚手架安全技术规程》JGJ202的相关规定。工具式外防护架应进行专项设计，荷载取值应执行作业脚手架相关规定，主桁架构造和连接螺栓应有足够的强度和刚度，保证架体整体稳定、牢固、可靠；

5.	外墙预制构件制作时应按照工具式防护架平面布置图和固定要求预留相应的固定点或安装螺栓孔；

6.	工具式外防护架宜采用起重吊装设备配合安装和拆除，宜在地面组装桁架和水平杆件，各组外架随外墙构件吊装进度，同步施工。架体安装拆除，应由专业人员操作，架体宜按组分解后拆卸，并有可靠的防坠落措施。门窗洞口处的桁架下支座不得悬空安装，外墙阴、阳角处的两组工具式外防护架应有可靠连接，架体立面防护网要密实牢固；

7.	工具式防护架在升吊过程中，人员不得在架体上走动与施工。当一榀工具式防护架吊升后，工具式防护架端部出现的临时洞口不得站人或施工；

8.	整体操作架、围挡式安全隔离设施、工具式外防护架、整体式附着升降脚手架在吊升安装阶段，在吊装安装区域下方划定安全警示区域，安排专人监护，该区域不得人员随意进入。

10.2.8装配整体式混凝土结构垂直运输设备应满足下列安全要求

1.	塔式起重机、施工升降机等垂直运输设备安全专项方案应明确设备类型，平面布置、附墙装置、接料平台、多塔作业防碰撞措施、维修保养等内容。在深化设计阶段宜考虑垂直运输设备的选型、布置、安拆等；

2.	塔式起重机、移动式起重机、施工升降机等垂直运输设备应按规定进行备案登记、安拆告知、检验检测、联合验收和使用登记。强化日常检查、维修保养；

3.	垂直运输设备司机、司索信号工等特种作业人员应经培训考核合格，持证上岗。并接受安全技术交底，严格按操作规程操作；

4.	固定在装配式混凝土结构上的附墙装置、接料平台应有专项施工安全计算，并有可靠的构造措施，必要时由原设计单位复核被附着结构的安全承载性能。

高处作业吊篮应按规定进行安装告知、检测验收。未经检测合格不得投入使用。

10.2.9施工现场临时用电安全

1.	施工现场临时用电必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46；

2.	施工现场临时用电专用电源中性点直接接地的220V/380V三相五线制低压电力系统必须符合下列规定；

①采用三级配电系统，即总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式；

②采用TN-S接零保护系统（通常称三相五线制）；

③采用二级漏电保护系统。

3.	采用TN-S接零保护系统时，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线的连接方式必须符合有关强制性条文的规定。

4.	配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头或插座做活动连接。

5.	漏电保护装置的额定漏电动作电流和动作时间必须符合相关强制性标准的规定。

6.	特殊场所应使用安全特低电压照明

①比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5米的场所照明，电源电压不应大于36V；

②潮湿的场所照明，电源电压不应大于24V；

③特别潮湿场所、金属容器内部照明，电源电压不应大于12V。

7.	使用发电机组做临时供电时，其连接必须符合有关强制性的规定。

8.	现场检查配电箱、柜是否完好，是否上锁及专人管理。

9.	检查用电设备是否完好，接线是否正确，有无漏电保护，是否做“一箱一漏一机一闸”。

10.检查电器操作人员是否持证上岗。

11  装配整体式混凝土建筑监理验收文件

11.1一般规定

11.1.1 装配整体式混凝土建筑监理验收文件应满足《建设工程文件归档规范》GB/T50328的相关规定和要求。

11.1.2监理资料应与建筑工程建设过程同步形成，并应真实反映建筑工程的建设情况和实体质量。

11.1.3监理资料的管理应符合下列规定

1.	监理资料管理应制度健全，岗位责任明确，并应纳入工程建设管理的各个环节和各级相关人员的职责范围；

2.	监理资料的套数、费用、移交时间应在监理合同中明确；

3.	监理资料的收集、整理、组卷、移交及归档应及时。

11.1.4监理资料的形成应符合下列规定

1.	监理资料形成应对资料内容的真实性、完整性、有效性负责，有多方形成的资料，各方各负其责；

2.	监理资料的填写、编制、审核、审批、签认应及时进行，其内容应符合相关规定；

3.	监理资料不得随意修改，当需要修改时，应实行划改，并由划改人签署；

4.	监理资料的文字、图表、印章应清晰。

11.1.5监理资料应为原件，当为复印件时，应在复印件上加盖单位公章，并应有经办人签字及日期。监理单位应对资料真实性负责。

11.1.6监理资料应内容完整，结论明确，签认手续齐全。

11.1.7监理资料应按《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328要求形成。

11.1.8监理资料宜采用信息化技术进行辅助管理。

11.2质量控制文件

质量控制文件包括：

1.	质量事故报告与处理、监理记录资料；

2.	旁站监理记录；

3.	见证取样和送检见证人员备案表；

4.	见证记录；

5.	工程技术文件报审表；

6.	隐蔽工程，原材料，试验报告；

7.	检验批质量验收记录；

8.	分项工程质量验收记录；

9.	分部工程质量验收记录；

10. 建筑节能分部工程质量验收记录。

11.3质量管理文件

质量管理资料包括：

1.	监理规划；

2.	监理实施细则；

3.	监理月报；

4.	监理会议纪要；

5.	监理工作日志；

6.	监理工作总结；

7.	工作联系单；

8.	监理工程师通知单；

9.	监理工程师通知回复单；

10.工程暂停令；

11.工程复工报审表；

12.工程概况表；

13.施工现场质量管理检查记录；

14.企业资质证书及相关专业人员岗位证书；

15.分包单位资质报审表；

16.建设工程质量事故调查、勘察记录；

17.建设工程质量事故报告书；

18.施工监测计划；

19.见证试验检测汇总表；

20.驻厂监理记录。

11.4 技术管理文件

技术管理资料应包括：

1.	工程技术文件报审表；

2.	施工组织设计及施工方案；

3.	超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工方案专家论证表；

4.	图纸会审记录；

5.	设计变更通知单；

6.	工程洽商记录（技术核定单）。

11.5 质量验收文件

11.5.1装配整体式混凝土结构子分部、分项、检验批文件除符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定提供文件和记录外，尚应提供下列文件和记录：

1.	工程设计文件、预制构件安装施工图和加工制作详图；

2.	预制构件主要材料及配件的质量证明文件、进场验收记录、抽样复试报告；

3.	预制构件安装施工记录；

4.	钢筋套筒灌浆型式检测报告、工艺检验报告和施工检验记录及浆锚搭接连接的施工检验记录；

5.	后浇混凝土部位的隐蔽工程检查验收文件；

6.	后浇混凝土、灌浆料、坐浆料强度检测报告；

7.	外墙防水施工质量检验记录；

8.	装配整体式混凝土结构分项工程质量验收文件；

9.	重大质量问题的处理方案和验收记录；

10.其他文件和记录。

11.5.2装配整体式混凝土结构混凝土浇筑前应对以下隐蔽工程进行验收，并形成验收文件：

1. 构件安装隐蔽

①叠合梁节点构造、柱底接缝、柱底表面、梁与梁、梁与柱、梁与墙、墙与墙节点；

②外叶板与內叶墙连接、预制墙板粗糙面、预制楼梯连接形式、搁置长度。

2. 钢筋隐蔽

①钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距等；

②纵向受力钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度等；灌浆套筒的型号、数量、位置；

③纵向受力钢筋的锚固方式及长度；

④箍筋、桁架钢筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度；

⑤预埋件的规格、数量、位置；

⑥混凝土粗糙面的质量，键槽的规格、数量、位置；

⑦预留管线、线盒等的规格、数量、位置及固定措施；

⑧接缝处防水、防火等构造做法。

11.6其他文件

其他文件主要包括：

1.	岩土工程勘察报告；

2.	建筑用地钉桩通知书；

3.	监理招投标文件；

4.	委托监理合同；

5.	施工招投标文件；

6.	施工合同；

7.	建设工程施工许可证及其附件；

8.	工程质量安全监督注册登记；

9.	工程开工前的原貌影像资料；

10.施工现场移交单以及进度控制资料、造价控制资料、合同管理资料、施工物资资料、施工记录、施工试验记录及检测报告、施工质量验收规范、竣工验收资料、竣工验收文件、竣工决算文件、竣工交档文件等。

附表A  驻厂监理预制构件质量验收记录表

驻厂监理预制构件质量验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理（建设）单位 |  |  | 验收日期 |  |
| 施工单位 |  |  | 构件生产单位 |  |
| 构件名称 |  | 附该批构件汇总表 | 构件规格 | 附该批构件汇总表 |
| 构件编号 |  | 附该批构件汇总表 | 构件生产日期 | 附该批构件汇总表 |
| 质量证明文件 | 构件厂家应提供证明文件，构件应有标识，需要进行结构检测的预制构件尚应提供有效的结构性能检验报告。 |  | 混凝土强度检测报告份数： 结构性能检测报告编号： |  |
| 构件外观质量 | 检查项目 |  | 检查情况 |  |
|  | 裂缝、蜂窝、夹渣、孔洞、露筋情况 |  |  |  |
|  | 缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋等情况 |  |  |  |
|  | 构件连接处混凝土及连接钢筋、连接件情况 |  |  |  |
|  | 构件表面麻面、掉皮、起砂 |  |  |  |
| 隐蔽工程验收情况 | 隐蔽工程验收资料 |  |  |  |
| 构件尺寸偏差 | 预制构件上的预埋件、插筋、预留孔洞、套筒及灌浆孔的规格、位置、数量 |  |  |  |
| 构件结合面 | 键槽、粗糙面情况 |  |  |  |
| 构件生产单位 |  |  | 监理单位 |  |
| 构件生产单位验收结果： 验收人： 年 月 日 |  |  | 监理单位核查结论： 验收人： 年 月 日 |  |

附表B  构件出厂（进场）汇总表

构件出厂（进场）汇总表

工程名称：               楼栋/层号：             构件生产单位：

| 构件编号 | 数量 | 单个重量 | 设计强度 | 验收时间 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报人：                                                       填报时间：

填表说明：验收结论为不合格的，应另附页记录存在问题。

附表C  预制构件制作检验批质量验收记录表

预制构件制作检验批质量验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 预制构件编号 | 见汇总表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产班组 |  |  |  |  |  |  | 验收日期 |  |
| 检查项目 |  |  |  |  |  |  | 检查情况 | 检查结果 |
| 主控项目 | 1 | 预制构件质量证明文件、标识 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预制构件混凝土的强度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 预制构件外观严重缺陷 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 影响结构性能和安装使用功能的尺寸偏差 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 预制构件的预埋件、插筋的规格、数量、出筋长度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 预制构件叠合面的粗糙度和凹凸深度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 灌浆套筒扯丝长度、丝纹参数、接头质量、扭矩值 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 预制构件外观一般缺陷 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预制构件外装饰、保温、门窗、水电预埋等，还应符合现行国家和地方有关标准规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3允许偏差 | 长度 | 板梁柱 |  | <12m | ±5 |  |  |
|  |  |  |  |  | ≥12m且<18m | ±10 |  |  |
|  |  |  |  |  | ≥18m | ±20 |  |  |
|  |  |  | 墙板 |  |  | ±4 |  |  |
|  |  | 宽度、高（厚）度 | 板、梁、柱 |  |  | ±5 |  |  |
|  |  |  | 墙板高度、厚度 |  |  | ±3 |  |  |
|  |  | 表面平整度 | 板、梁、柱、墙板内表面 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 墙板外表面 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 侧向弯曲 | 板、梁、柱 |  |  | L/750且≤20 |  |  |
|  |  |  | 墙板 |  |  | L/1000且≤20 |  |  |
|  |  | 翘曲 | 板 |  |  | L/750 |  |  |
|  |  |  | 墙板 |  |  | L/1000 |  |  |
|  |  | 对角线差 | 板 |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 墙板、门窗口 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 挠度变形 | 梁、板设计起拱 |  |  | ±10 |  |  |

续表

|  |  | 预埋件 | 预埋板、吊环、吊钉中心线位置 |  |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预埋套筒、螺栓、螺母中心线位置 |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 预埋板、套筒、螺母与混凝土面平面高差 |  |  | -5，0 |  |  |
|  |  |  | 螺栓外露长度 |  |  | -5，10 |  |  |
|  |  | 预留孔、预埋管中心位置 |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 预留插筋 |  | 中心线位置 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 外露长度 |  | ±5 |  |  |
|  |  | 格构钢筋 |  | 高度 |  | 0，5 |  |  |
|  |  | 键槽 |  | 中心线位置 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 长、宽、深 |  | ±5 |  |  |
|  |  | 预留洞 |  | 中心线位置 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 尺寸 |  | ±10 |  |  |
|  |  | 与现浇部位模具接茬范围(构件边)表面平整度 |  |  |  | 2 |  |  |
| 预制构件生产企业检验结果 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 生产部门 |  |  |  |  |  |  | 质量部门 |  |

附表D  预制构件安装与连接检验批质量验收记录表

预制构件安装与连接检验批质量验收记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位 项目负责人 |  |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  |  |  |  |  |  | 最小/实际 抽样数量 |  |  | 检查记录 |  |  | 检查 结果 |
| 主 控项目 | 1 | 预制构件临时固定措施应符合施工方案的要求 |  |  |  |  |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灌浆应饱满、密实 |  |  |  |  |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢筋采用焊接连接时，接头质量 |  |  |  |  |  | 按国家现行相关标准规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢筋采用机械连接时，接头质量 |  |  |  |  |  | 按国家现行相关标准规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 预制构件采用焊接、螺栓连接等连接方式时，材料性能 |  |  |  |  |  | 按国家现行相关标准规定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 采用现浇混凝土连接构件时，构件连接处后浇带混凝土强度 |  |  |  |  |  | 按GB50204-2015第7.4.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 外观质量不应有严重缺陷，且不应影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差 |  |  |  |  |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 外观质量不应有一般缺陷 |  |  |  |  |  | 全数检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 构件轴线位置 | 竖向构件（柱、墙板、桁架） |  |  | 8mm |  | 按楼层、结构缝和施工段划分检验批。在同一检验批内，对梁、柱和独立基础，抽查构件数量的10%，且不应少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不应少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵横轴线划分检查面，抽查10%，且不应少于3面。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水平构件（梁、楼板） |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 标高 | 梁、柱、墙板 楼板底面或顶面 |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 构件垂直度 | 柱、墙板安装后的高度 |  | ≤6m | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ＞6m | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 构件倾斜度 | 梁、桁架 |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 相邻构件平整度 | 梁、楼板底面 |  | 外露 | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不外露 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柱、墙板 |  | 外露 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 不外露 | 8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 构件搁置长度 | 梁、板 |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 支座、支垫中心位置 | 板、梁、柱、墙板、桁架 |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 墙板接缝宽度 |  |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：检查结果为不合格的，应另附页记录存在问题。

附件E  钢筋套筒灌浆施工检查记录表

钢筋套筒灌浆施工检查记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工部位（构件编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工日期 | 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  | 灌浆料批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度 | ℃ |  |  |  |  |  |  | 使用灌浆料总量 |  |  |  |  |  |  |  |  | Kg |  |  |  |
| 材料温度 | ℃ |  |  |  | 水温 |  |  | ℃ |  |  |  | 浆料温度 |  |  |  |  | ℃ |  |  |  |
| 搅拌时间 | min |  |  |  | 流动度 |  |  | mm |  |  |  | 水料比 （加水率） |  |  |  |  | 水： Kg ； 料： Kg |  |  |  |
| 检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌浆口、排浆口示意图（灌浆口、排浆口需编号标识） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果 | 灌浆口 |  |  |  |  |  | 排浆口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 施工单位 | 灌浆作业人员 |  |  |  |  |  | 施工单位专职质量员 |  |  |  |  |  |  |  | 监理人员 |  |  |  |  |  |

备注：记录人员根据构件灌浆口、排浆口位置和数量画出草图，检验后将结果在图中相应的灌、排浆口位置做出标识。在备注栏中，对应标识合格的打“√”，不合格的打“×”，加以标注。

本实施导则用词说明

1 为便于在执行本实施导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须 ”，反面词采用“严禁 ”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应 ”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按…….执行”。

引用标准名录

1 《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231

2 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1

3 《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ355

4 《工厂预制混凝土构件质量管理标准》JG/T 565

5 《装配式混凝土建筑技术标准》GBT51231

6 《装配式住宅建筑检测技术标准》JGJ/T485

7  安徽省《装配整体式混凝土结构工程施工及验收规程》DB34/T5043

8  安徽省《装配式住宅装修技术规程》DB34/T5070

9  安徽省《装配整体式剪力墙结构技术规程》DB34/T1874

10 《装配式木结构建筑技术标准》GB/T51233

11 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

12 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

13 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210

14 《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146

15 《建筑施工安全检查标准》JGJ59

16 《施工企业安全生产评价标准》JGJT 77

17 《施工企业安全生产管理规范》GB50656

18 《塔式起重机安全规程》GB 5144

19 《建筑施工安全技术统一规范》GB50870

20 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ276

21 《建设工程文件归档规范》GB/T50328

团 体 标 准

安徽省装配整体式混凝土建筑监理实施导则

T/AJB XXX-2019

条 文 说 明

1  总则

2  术语

3  装配整体式混凝土建筑监理工作要求

4  驻厂监理工作内容与要求

4.1预制构件生产前驻厂监理工作

4.2预制构件生产过程中驻厂监理工作

4.3驻厂监理其他工作

5  预制构件及施工过程检查验收

6  现浇混凝土结构验收

7  装配整体式混凝土结构子分部工程验收

8  装配整体式混凝土建筑管线安装验收

9  装配整体式建筑装饰装修工程验收

10 装配整体式混凝土建筑施工过程安全监理

10.1 一般规定

10.2 装配整体式混凝土施工现场安全监理事项

11  装配整体式混凝土建筑监理验收文件

11.1一般规定

11.2质量控制文件

11.3技术管理文件

11.4 质量管理文件

11.5质量验收文件

11.6其他文件

附表A  驻厂监理预制构件质量验收记录表

附表B  构件出厂（进场）汇总表

附表C  预制构件制作检验批质量验收记录表

附表D  预制构件安装与连接检验批质量验收记录表

附件E  钢筋套筒灌浆施工检查记录表

1  总  则

1.0.1 《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（中发[2016]6号） 、国务院办公厅《关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发[2016]71号）、安徽省人民政府办公厅《关于大力发展装配式建筑的通知》（皖政办秘[2016]240号）、安徽省人民政府《关于促进装配式建筑产业发展的意见》(皖政[2020]21号）明确提出发展装配式建筑，装配式建筑进入快速发展阶段。为推进安徽省装配式建筑健康发展，构建一套适合安徽省发展实际的装配整体式混凝土建筑施工过程监理组织要求、监理工作流程和验收程序，保证工程施工质量，制定本导则。

1.0.2 本导则适用于安徽省范围内承接装配整体式混凝土建筑的监理企业。涵盖装配整体式工业建筑和民用建筑。

1.0.3 符合国家法律法规和有关标准是本导则的前提条件。执行过程中除应执行本导则外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。

2  术  语

2.0.1 装配式建筑是一个系统工程，是将预制部品部件通过系统集成的方法在工地装配，实现建筑主体结构构件预制，非承重围护墙和内隔墙非砌筑的建筑。装配式建筑包括装配式混凝土建筑、装配式钢结构建筑、装配式木结构建筑及装配式混合结构建筑等。

2.0.3 为加强预制混凝土构件的生产质量，由监理单位委派相关监理人员至构件生产厂进行构件监造。委派监理人员数量、专业和时间根据工程进度和实际情况由建设单位和监理单位协商解决，订立监理合同时应明确。

2.0.9 对于套筒灌浆连接，为加强灌浆质量，在施工单位自检，监理人员验收后，在灌浆施工前由施工单位报审的灌浆令，总监理工程师签字同意后方可实施灌浆作业。

3  装配整体式混凝土建筑监理工作要求

3.0.3 本条提出从事装配式建筑的监理企业的要求，具体体现在监理企业要指定监理细则和工作程序，监理从业人员要有一定的装配式建筑的经验。

3.0.4 本条提出从事装配式建筑的监理企业在配备监理人员和建立监理组织机构时，应根据工程性质和特点，配备足够数量的监理人员和专业结构，目的是实施有效的监理，确保工程保质保量地顺利进行。

3.0.12 本条提出项目监理机构在深化设计交底和图纸会审前应对装配式混凝土建筑深化设计的建筑、结构、机电设备与安装、装饰装修等各专业的平面位置、空间高度等进行认真的熟读，并就图纸疑问、施工工艺和协调工作等提出建议。

4  驻厂监理工作内容与要求

4.0.1 本条提出主要是从首批构件开始对生产企业质量保证体系、生产工艺设备、试验检测条件、可追溯的质量控制制度、操作人员的技术力量等进行驻厂监造，发现问题及时整改，从源头避免质量问题的发生，后续驻厂监造的频次和时间根据实际工程由建设单位和监理单位协商确定。

5  预制构件及施工过程检查验收

5.3.2 本条提出灌浆套筒进场时，应提供产品合格证、产品说明书、出厂检验报告、材料力学性能合格报告等质量证明文件；灌浆实施前，监理单位应根据相关标准、设计及施工方案要求，结合现场条件进行灌浆工艺确认。

5.3.4 本条提出首次部品、部件安装的质量验收，主要是检查施工工艺、施工质量等是否存在问题，发现问题及时调整，找出最优方案，为后续全面施工做必要的技术与管理等准备工作。

6  现浇混凝土结构验收

6.0.1 装配式结构混凝土建筑与传统的混凝土结构施工有很多不同点，如免抹灰模板、免拆除模板等，但不论何种模板监理单位在混凝土浇筑前都要进行验收，满足模板和支撑的强度、刚度和稳定性，合格后方可浇筑。

6.0.2 预制混凝土梁的两端与板的边缘应设置支撑，且每个构件的支撑不应少于两道，支撑立杆的间距不大于2米。

6.0.7 装配式结构预制构件之间的后浇混凝土是预制构件连接的关键，易形成不密实情况，为确保后浇混凝土充分紧密结合，模板支设应保证不漏浆、不变形，在浇筑前，施工单位应对钢筋和封模质量先进行自检，合格后报项目监理机构进行验收。封模前，尚应检查预制构件结合面粗糙度质量是否符合设计要求。浇筑后的混凝土与预制构件间应接槎平顺，不得疏松，同时混凝土浇筑应连续进行，注意振捣时间、振捣点都是施工的关键，监理人员应进行旁站。

7  装配整体式混凝土建筑子分部工程验收

7.0.1 工程实体检验，可根据现场情况，会同检测机构、建设单位、施工单位依据设计和相关标准要求确定检验方法，应在结构验收前进行，对检测方案监理单位应书面确认。

8  装配整体式混凝土建筑管线安装验收

8.0.1 装配整体式混凝土建筑管线安装工程涉及多个专业工种和工艺，如：给水排水、消防、燃气、采暖、通风与空调、电梯、照明供电、智能化以及设备与管线一体化等，监理单位应随工程进度和验收内容委派不同的专业人员进行验收。

9  装配整体式建筑装饰装修工程验收

9.0.4 严禁使用国家明令淘汰的部品、材料，宜采用现行《安徽省新技术、新产品推广目录》中的技术和产品。

10 装配整体式混凝土建筑施工过程安全监理

10.1.4 装配式建筑施工前，项目监理机构应审查施工单位报审的安全专项方案，重点审查构件堆放位置及布置的合理性、吊装区域的安全性、外围护体系和垂直运输设备等，必要时应要求施工单位组织专家论证。